## Sheet1
附件1
2023年第一季度质量安全评估问题汇总表
序号 | 属地 县区 | 项目名称 | 施工现场问题（质量） | 施工现场问题（安全） | 内业问题（施工） | 内业问题（监理）
1 | 仙游 | 福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第五合同段 | 1.K12+120-K12+140左幅下边坡未填土到位； 2.K12+100-K12+180路基段边角位置压实不到位； 3.K12+750-800两侧排水沟垫层养护不到位； 4.拌合站配合比标识牌未及时更新，位置与水箱放置一起，不易操作； 5.拌合站粉煤灰罐未见标识牌； 6.全线路基段临时排水沟设置不到位。 | 1.标尾处提前设置的警示标牌未设置爆闪灯和反光设施； 2.K12+000与村道交叉路口未设置安全警示标志； 3.K12+130左幅与村道交叉口处安全临边防护设置不到位； 4.K12+750三级边坡未按照“开挖一级防护一级”的要求及时防护加固； 5.K13+210右幅临空侧未做临边防护； 6.拌合站料仓前、出料仓排水沟堵塞。 | 1.水泥混凝土路面面层分项开工申请批复单未附原材料、配合比等试验检测报告； 2.路面工程首件施工方案中路面养护内容需完善； 3.K13+730第二级锚杆框架检验申请批复单时间填写错误，未附开盘申请单； 4.未见沥青封层相关内业资料； 5.拌合站出料仓配电箱未见安全巡视记录； 6.特种作业人员中一名电工特种作业操作证未见复审记录； 7.“平安工地”管理资料中未见危大工程安全生产条件核查表； 8.安全例会会议纪要过于简单。 | 1.压实度报告滞后两个月； 2.监理员意见填写不规范； 3.编号20230314监理通知书整改反馈不及时。
2 | 城厢 | 228线城厢东进至笏枫公路段工程（K6+350-K8+630） | 1.K8+320-K8+360左幅人行道混凝土路面离析严重，返工处理； 2.多处混凝土路面切缝不到位、养护不到位； 3.多处污水井四周路基夯实不到位； 4.K6+800中间防撞护栏箍筋弯曲长度不足。 | 1.项目施工告示牌局部脱落； 2.挖掘机作业时对沿线电缆线保护措施不足，部分电缆线裸露破损； 3.施工现场与福民街、张边村等区域村道交叉口及其沿街商铺安全警示标志设置不足，部分爆闪灯损坏，且部分三角反光锥、反光立柱倒伏、破损或未与地面牢固固定； 4.灵川东大道1242号旁有一处雨水井盖破损。 | 1.沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录未附地基承载力报告； 2.检验批所附水准测量记录未记录水准闭合； 3.路面工程内业资料现场质量检验报告单检验结果填写不全，签字不全； 4.混凝土面层检验申请批复单未附混凝土开盘申请单； 5.未见路面工程各层施工放样报验单； 6.未建立设计变更台账； 7.安全技术措施不健全，未建立安全生产费用管理等制度； 8.未制定施工现场负责人带班生产计划； 9.项目电工杨清林进场未报监理审批； 10.工人花名册更新不及时。 | 1.部分监理抽检内业资料整理不及时； 2.监理日记缺少晴雨记录； 3.缺少混凝土试验检测报告。
3 | 涵江 | 省道S209（莆田福州连接段）萩芦溪大桥工程 | 1.萩芦溪大桥20#墩柱底部防漏砂浆侵入保护层； 2.墩柱变截面段钢筋保护层厚度过大，需完善； 3.拌合站配合比标识牌未填写； 4.粗集料颗粒级配、含泥量、泥块含量抽检不合格。 | 1.萩芦溪大桥25#墩施工爬梯底部支腿未设置垫板； 2.萩芦溪大桥右3-6桩基支栈桥局部孔口及临边安全防护设置不到位； 3.萩芦溪大桥主栈桥临边安全防护未及时跟进； 4.钢筋加工场弯曲机用开关箱保护零线未连接。 | 1.施工日志无负责人签字（1月-3月份）； 2.监理通知单台账未及时更新（更新至2022年12月）； 3.萩芦溪大桥右幅24#盖梁混凝土施工原始记录填写不全，且未见砼养护记录； 4.个别危险源未结合实际进行辨识，且未开展钢筋加工场、拌合站等区域危险源辨识； 5.未对起重作业人员、电焊工开展班前教育； 6.履带吊无进退场记录； 7.1月和2月安全费用使用台帐未建立。 | 1.施检表251中规定值未填写； 2.试验检测报告滞后三个月； 3.未见3月监理安全检查记录。
4 | 荔城、涵江 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标工程 | 1.钢筋加工场墩柱钢筋笼箍筋间距不均匀； 2.拌合站原材料标识牌检验状态未及时更新； 3.荔城侧梁场部分梁片养护不到位，钢绞线露天堆放； 4.粗集料碎石合成级配抽检不合格。 5.钢筋间距抽检90点，不合格16点； 6.钢筋保护层厚度抽检90点，不合格32点。 | 1.三江口特大桥32#主墩承台钢筋施工区域未配置消防器材； 2.三江口特大桥钢栈桥救生设施配备不足； 3.三江口特大桥33#主墩承台钢筋施工区域电缆线泡在水中，且未用防护套保护直接从钢筋间穿过，易造成磨损； 4.钢栈桥上部分灭火器外箱损坏； 5.钢筋场门式起重机未将机械设备证件及操作人员证件挂设在醒目位置； 6.钢筋场个别开关箱未按照“一机一闸一漏一箱”要求设置； 7.预制梁场排水沟堵塞。 | 1.三江口特大桥涵江侧引桥桩基未附施工放样报验单、桩基成孔施工原始记录、地质柱状图等； 2.T梁后张法现场质量检验报告单未附预应力张拉记录； 3.施工日志内容重点施工内容未记录，未及时编制施工日志； 4.上级检查及监理整改通知单台账未更新； 5.个别危险源未结合实际进行辨识。 | 1.部分内业资料整理不及时； 2.巡视日记签字不全，日期、晴雨记录填写不规范； 3.2月监理安全例会未形成会议纪要。
5 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A6标工程 |  |  | 1.K16+920.6左幅0#搭板强度报告滞后； 2.K16+920.6惠上大桥左幅6#墩搭板垫层末班检验申请批复单内容填写不全。 | 1.监理内业资料签字不全； 2.部分资料整理不及时。
6 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A7合同段 |  | 1.L匝道水稳层摊铺过程安全员未在现场； 2.拌合站工人临时驻地灭火器数量配置不足。 | 1.排水沟、盖板沟自检资料滞后，监理签字不全； 2.未见天马互通JK0+660-JK1+230右侧路面破除自检资料； 3.危险源辨识未及时更新，缺沥青砼施工危险源辨识； 4.未对新进水稳及沥青班组人员安全考试进行评分。 | 1.试验检测报告滞后；2.部分监理内业资料日期、签字不全。
7 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A8标工程 | 1.K22+810左幅挡墙沉降缝处理不到位； 2.K21+960路基未设置临时排水沟； 3.路基扬尘较严重。 | 1.施工便道与村道交叉口警示标志、反光条不足，未设置爆闪灯，安全临边防护不到位； 2.K22+335左幅排水沟堵塞未及时清理； 3.K22+826台背回填作业现场施工机械多，未安排专人指挥； 4.西徐互通A匝道台背回填作业临村道侧临边防护不到位，反光装置不足。 |  | 1.试验检测报告滞后； 2.巡视记录填写不规范。
8 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标工程 | 1.秀港互通B匝道T梁钢筋焊接焊渣未清除。 | 1.秀港互通B匝道部分湿接缝孔口未及时进行安全防护； 2.秀港互通B匝道跨越既有村道，未在村道口设置工程告示牌及警示标志； 3.秀港互通B匝道架梁施工过程中，未在下方村道出入口安排值守人员开展疏导指挥。 | 1.2月份施工月报工程质量情况内容与现场实际施工情况不符； 2.施工日志未及时更新； 3.K24+615.8右幅63-64跨右侧防撞护栏混凝土原始记录内容记录不全； 4.未及时更新危险源辨识清单； 5.全员安全生产责任制落实不到位，安全例会未组织全部部门参加。 | 1.部分抽检资料填写不规范，人员签字不全。
9 | 城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A10标段 |  |  | 1.危险源辨识未及时更新，缺沥青砼施工危险源辨识； 2.未对新进水稳及沥青班组人员安全考试进行评分。
10 | 荔城、城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2标段 | 1.天马互通部分匝道水稳层施工下承层湿润不到位。 |  | 1.2月份施工月报中安全文明施工一栏与施工日志中内容不符； 2.多处中间交工证书下一道工序未填写。 | 1.检验表46内中线平面偏位一栏数据缺少记录； 2.水准测量记录表示意图制作不完整。
11 | 秀屿 | 莆田火车站配套预埋工程 | 1.接收井及始发井未做到工后场清； 2.拌合站散装水泥根据标识牌信息，进场日期为2022年11月20日，已超过三个月，清理出场； 3.同步砂浆配合比标识牌只有设计标识牌、未见现场实际配合比； 4.隧道盾构掘进衬砌管片后没有及时跟上布设纵向沉降观测点，现场检查距盾构机作业处有170米没有布设，应及时整改，加强施工过程中定期监测； 5.左线盾构掘进累计推进完成232环、右线累计推进完成229环，因全断面硬岩地层岩性特点，刀具受力不均偏磨严重且易损坏等原因，目前施工进度缓慢，现场应根据不同地层岩性及时制定脱困方案，做好工程施工中对应的处置方法，保证施工进度。 | 1.始发井龙门吊左侧轨道工作区地面出现裂缝并局部沉陷，请对该隐患开展风险评估，并采取针对性整改措施，隐患消除前不得作业； 2.始发井办公区部分灭火器未存放在专用箱内； 3.始发井临时仓库防雨棚局部漏雨； 4.同步砂浆拌合楼有一根缆风绳未见对应地锚。 | 1.盾构推进及盾构管片安装检验记录资料滞后； 2.部分检验记录表签字不全； 3.个别危险源未结合实际进行辨识； 4.1月和2月安全生产费用使用计划未报监理审批。 | 1.监理例会材料缺少会议签到表； 2.2月和3月监理例会会议纪要部分内容雷同。
12 | 秀屿 | 秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程项目A1合同段 | 1.落客平台22#承台钢筋绑扎过程浸水； 2.KK0+409.16凌厝互通K匝道桥6-2#桩原始记录监理未签字，现场未见渣样盒； 3.落客平台作为堆载的钢筋要做好防锈措施，做到下垫上盖； 4.细集料堆积密度、空隙率抽检不合格。 | 1.S连接线1号桥支架底部积水未及时排除； 2.凌厝互通K匝道未在施工区域设置工程告示牌； 3.凌厝互通K匝道桩基未配备孔口防护盖板。 | 1.涉及砼强度的现场质量检验报告单需分二次签注意见，并附试验报告； 2.墩柱首件分析总结中钢筋种类填写错误； 3.首件分析总结中原材料及混凝土配合比报告未附后； 4.L匝道1-2#桩基混凝土开盘申请单配合比填写错误； 5.未见起重作业人员安全培训教育、安全交底资料； 6.未建立安全生产费用使用台帐； 7.A1-004整改通知单未附整改反馈照片。 | 1.部分内业资料签字不全； 2.部分监理例会会议纪要未根据施工现场实际情况记录。