## Sheet1
附件2
人员履约情况表（2023年第一季度）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 人员在岗情况 | 监理单位 | 人员在岗情况 | 处罚建议 | 备注
1 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A1-1标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 2名技术人员请假，其余人员全部在岗 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 人员全部在岗 | 无
2 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 9名技术人员请假，其余人员全部在岗 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 1人驻场，其余人员全部在岗 | 无
3 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A6标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 人员全部在岗 | 无
4 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A7标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 人员全部在岗 | 无
5 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A8标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 1名技术人员请假，其余人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 人员全部在岗 | 无
6 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 1人请假，2名技术员不在岗，其余人员在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 人员全部在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
7 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 人员全部在岗 | 无
8 | 纵三线第五合同段 | 仙游县发达交通建设有限公司 | 福建省金通建设集团有限公司 | 人员全部在岗 | 福建路通工程管理有限公司 | 人员全部在岗 | 无
9 | 莆田市火车站涉铁预埋工程 | 莆田市轨道交通公司（福建福铁地方铁路开发公司代建） | 中铁二局集团有限公司 | 1名项目经理、1名项目副经理、2名技术员不在岗，其余人员在岗 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 人员全部在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
10 | 228线城厢东进至笏枫公路段工程 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 人员全部在岗 | 云南展旭工程咨询有限公司 | 人员全部在岗 | 无
11 | 秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程 | 莆田市轨道交通公司（福建福铁地方铁路开发公司代建） | 中铁十二局集团有限公司 | 人员全部在岗 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 2名请假，其余人员在岗 | 无

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 单位 | 姓名 | 列入信用依据 | 备注
1 | 省道306线56k+850～63k+200路段路面改造工程 | 福建磊鑫（集团）有限公司 | 张金龙 | 2015年上半年度全市在建普通公路水运工程质量安全大检查暨信用考核 项目经理未履约在岗