## Sheet1
附件3
县区监督项目评估情况表
序号 | 项目名称 | 县区 | 检查问题
1 | 大济镇溪口村溪古线至后峰便道工程 | 仙游县 | 1.桥头台背回填未采用透水性材料。
2 | 县道X282灵川至华亭公路工程 | 城厢区 | 1.挖掘机作业无专人指挥； 2.K4+600处路基右幅边坡顶有石块未及时处理； 3.K4+600处路基积水严重，需处理积水并翻晒方可进入下一道工序； 4.灵川中桥中间分隔带临边安全防护不到位；5.施工现场与笏枫路交叉路口未设置安全警示标志； 6.灵川中桥桥面铺装钢筋网片锈蚀严重，需除锈方可使用。
3 | 新度镇大坂磨里坑桥、渠道桥危桥改造工程 | 荔城区 | 1.桥上已浇筑混凝土未及时覆盖土工布； 2.桥头钢筋网片无防雨水覆盖； 3.施工围挡及桥头未完全封闭，且反光条，爆闪灯设置不足； 4.施工现场处在三条现有道路交叉路口，有两个路口未提前设置施工警示标牌。
4 | 笏石镇松林桥危桥改造工程 | 秀屿区 | 1.电缆线拖地未架空； 2.未提前设置工程告示牌及安全警示标志标牌； 3.防汛施工预案未审批。
5 | 莆炎高速萩芦出口至兴化湾涵江港作业区进港道路（南环路至芳山互通段）下穿杭深线（福厦段）芳山中桥铁路立交工程 | 涵江区 | 1.安全临边防护不到位； 2.基坑处电线浸泡在水中。