## Sheet1
附件1
2023年第三季度质量安全评估问题汇总表
序号 | 属地 县区 | 项目名称 | 施工现场问题（质量） | 施工现场问题（安全） | 内业问题（施工） | 内业问题（监理）
1 | 涵江 | 省道S209（莆田福州连接段）萩芦溪大桥工程 | 1、萩芦溪大桥右幅28-6#梁片试块未放置在预制梁场同条件养护； 2、T梁钢筋绑扎扎丝外露，波纹管曲线段定位钢筋未加密； 3、T梁钢绞线穿束未编号； 4、钢筋加工场材料标识牌未及时更新； 5、钢筋加工场承台预埋筋机械连接丝头损坏严重，返工处理； 6、钢筋加工场墩柱钢筋笼焊接工艺差，烧伤主筋。 | 1、拌合站水泥罐直梯设置不规范，存在超高未设置护笼、直梯及护笼下端距基准面过高、护笼水平圈间距过大等问题； 2、预制场部分T梁横隔板底托设置不到位； 3、预制场龙门吊行程限位器未发挥作用，固定不牢靠，轨道端头止挡措施设置不到位； 4、预制场部分电缆线从排水沟走线，灭火器瓶身已出现锈蚀和变形； 5、钢栈桥部分临边栏杆已变形倾斜，钢管桩和钢筋笼未固定，随意堆放在防护栏杆旁； 6、右13系梁施工区域未及时抽水。 | 1、8月份-9月份施工日志内容记录简单，桩基进尺深度、结构层均未注明； 2、施工月报内容错误较多，现场质量安全发现问题连续多月雷同； 3、未见八月份施工月报； 4、扬尘治理专项方案未进行报审及交底； 5、部分试验强度报告滞后； 6、Z11-1桩基资料签字不全； 7、Z12-1桩基资料缺少开盘单； 8、第三季度安全月例会会议纪要未附人员签到表及照片； 9、第三季度安全日志未体现防台防汛检查情况。 | 1、监表79中Y17盖梁内业资料中砼强度数据未填写； 2、部分监理内业资料未附检测报告。
2 | 荔城、涵江 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标工程 | 1、涵江侧引桥承台浇筑施工人员配备不足，未见第三方检测人员在场取样； 2、钢绞线露天堆放未覆盖； 3、三江口特大桥32#下横梁波纹管定位筋间距过大； 4、钢筋加工场杂乱，垃圾未及时清理。 | 1、29#墩承台基坑旁随意推土，造成支栈桥贝雷片受侧压； 2、高处施工墩柱人员未正确挂设安全带，未携带工具包； 3、拌合站消防沙池杂草丛生； 4、钢栈桥上部分钢管桩随意堆放在临边防护栏杆旁，防滚动措施不足； 5、33#主墩下横梁区域部分电缆线未穿管； 6、33#墩身爬模部分施工平台向外倾斜。 | 1、8月份较多试验强度报告未及时附后； 2、徐厝互通主线桥右幅3-1T梁原始记录中坍落度填写错误； 3、监理通知单台账未及时更新； 4、工地、道路扬尘管控实施方案制定不详细，交底内容过于简单，未建立检查台账； 5、针对施工电梯的危险源辨识不全面； 6、新进场预应力张拉工种人员安全考试未评分，且安全技术交底签字不全。 | 1、监检表288中钢护筒壁厚度缺少设计值； 2、部分内业资料未附检测报告； 3、监检表55中竖直度、顶面高程缺少检测数据。
3 | 荔城、城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2合同段 | 1、部分沥青路面污染； 2、下尾大桥伸缩缝钢筋焊接工艺差，钢筋设置需规范。 | 1、拌合站水泥罐直梯设置不规范，存在超高未设置护笼、直梯及护笼下端距基准面过高、护笼水平圈间距过大等问题。 | 1、工地、道路扬尘管控实施方案制定与现场实际情况不符，未进行交底； 2、天马互通AK0+052-292透层乳化沥青洒布试验记录取样时间填写有误； 3、天马互通AK0+052-292透层、粘层现场质量检验报告单检验结果填写错误； 4、沥青稳定碎石上基层ATB-25第一层现场质量检验报告单厚度填写错误； 5、天马互通主线桥桥墩防撞护栏钢筋现场质量检验报告单填写错误； 6、天马互通主线桥桥墩防撞护栏混凝土开盘申请单配合比填写错误。 | 1、8月份监理日记审核人未审核； 2、部分水准测量记录表示意图未画，如天马互通LK0+810-LK1-010左侧雨水检查井等； 3、天马互通LK0+810-LK1-010左侧雨水管回填现场质量检验报告单压实度未填写，未见试验强度报告； 4、沥青路面透层、粘层现场质量检验报告单检验结果填写错误； 5、沥青稳定碎石上基层现场质量检验报告单压实度未填写。
4 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标工程 | 1、路基段施工扬尘较大； 2、秀港互通主线桥防撞护栏钢筋间距不均，部分间距偏大。 | 1、莆永高速改建段施工区域出入口安全警示提醒措施设置不到位。 | 1、秀港互通主线桥K24+615右幅第1、2联防撞护栏钢筋现场质量检验报告单钢筋搭接方式填写错误，混凝土浇筑现场质量检验报告单平面偏位检验结果未填写； 2、秀港互通主线桥第2联防撞护栏、桥面铺装现场质量检验报告单砼强度未二次签注意见，未附混凝土开盘申请单及砼强度试验报告； 3、秀港互通主线桥桥面铺装现场质量检验报告单厚度未填写； 4、秀港互通主线桥预应力张拉记录表标定日期填写错误； 5、秀港互通主线桥预应力管道压浆未附水泥浆试验报告； 6、7月份安全教育资料中部分人员未签字； 7、未及时更新第三季度机械设备进出场记录。 | 1、秀港互通主线桥K24+615右幅第1、2联防撞护栏钢筋现场质量检验报告单钢筋搭接方式填写错误，混凝土浇筑现场质量检验报告单平面偏位检验结果未填写； 2、混凝土浇筑现场质量检验报告单砼强度未填写，未附试验报告； 3、秀港互通主线桥桥面铺装现场质量检验报告单厚度未填写。
5 | 秀屿 | 联十一线跨湄洲湾港口铁路支线立交桥工程 | 1、箱梁钢筋绑扎间距部分不符合要求； 2、右幅4-3箱梁钢筋间距抽检20点，不合格3点，钢筋间距实测值：188mm，设计值：200mm±10mm；86mm、86mm，设计值：100mm±10mm。 | 1、预制场梁片未设置底托； 2、预制场出入口未设置活动门； 3、桩基施工未配置孔口防护盖板。 | 1、施工组织设计部分内容与现场不符，如现场未设置工地试验室，施工组织设计中计划设立，请认真排查； 2、施工日志内容过于简单，天气、温度等均未填写；桩基钻进深度及岩层未写明； 3、自检资料滞后较多； 4、未见电焊工、电工安全技术交底资料； 5、安全会议纪要内容过于简单，针对性不强； 6、9月编号07、08的监理指令单的问题未附整改反馈。 | 1、平行资料滞后较多； 2、监理指令单（编号07）整改回复不及时。
6 | 秀屿 | 秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程项目A1合同段 | 1、多处涵洞台背回填不及时，未严格采取分层回填压实，如K匝道KK0+725涵洞处； 2、K匝道1#承台现场试块未及时拆模（9月16日制作）； 3、临近城港大道的K匝道、L匝道处施工扬尘较大，请做好降尘处理； 4、梁场首片箱梁养护不到位，现场同条件试块未同条件养护； 5、J匝道桥4#墩柱钢筋保护层厚度抽检10点，不合格1点，钢筋保护层厚度实测值：30mm，设计值：35-50.7（mm）； 6、L匝道桥5#墩柱钢筋保护层厚度抽检10点，不合格1点，钢筋保护层厚度实测值：32mm，设计值：35-50.7（mm）。 | 1、预制场一台液压调直切断机违规使用倒顺开关； 2、预制场个别用电设备使用护套线； 3、预制场一台龙门吊行程限位器固定不牢靠且未通电，轨道马钉未压紧，轨道端头未设置对应止挡措施； 4、K匝道1号墩旁两个配电箱箱门未关闭，2号二级配电箱存在一闸多机、未从正下方出线、未接保护零线、电缆线未架空等现象； 5、K匝道1号墩盘扣架部分立柱基底未硬化（直接插入土体），个别垫板已发生翘曲，扫地杆设置不全，工人操作平台未满铺脚手板； 6、K匝道1号墩旁施工区域临边防护及封闭措施设置不到位。 | 1、扬尘控制方案未见监理批复单； 2、J匝道桥桩基未附终孔确认单； 3、J匝道桥7-1-2#桩基混凝土开盘申请单配合比填写错误； 4、J匝道桥桩基现场质量检验报告单砼强度未填写，未附试验报告； 5、混凝土施工原始记录坍落度、砼强度未填写； 6、部分安全会议纪要未附人员签到表； 7、8月份个别安全日志与安全检查台帐日期不对应。 | 1、K匝道桥11号墩柱混凝土强度未及时填写； 2、总监办整改反馈资料卷内目录未及时更新，资料有秀永J1技（2023）38号文，卷内目录未体现。
7 | 秀屿 | 莆田火车站配套预埋工程 | 1、左线隧道检查发现管片40#、82#等处存在渗水现象，请排查渗水原因，加强管片拼装前密封垫槽和嵌缝的完整检查及密封垫的防水性能试验。 2、接收井反向暗挖初期支护施工，喷射混凝土表面不平整，厚度不均匀，检查发现个别钢筋网、型钢支护出现外露，应及时补喷混凝土。 | 1、始发井平板车轨道上及周边场地杂物未清理，且部分配电箱放置在潮湿环境中； 2、始发井沉淀池临边安全警示防护措施不到位，部分区域沉淀池上走道板未满铺； 3、接收井右线隧道配电箱放置过高，不便应急操作，且隧道内积水严重； 4、接收井洞内开挖未采用低压照明； 5、接收井内洞渣未及时清理。 | 1、压浆用水泥品牌现场检查为大田瑞麟，与施工配合比水泥品牌不一致，请及时调整施工配合比及做好水泥试验检测。 | 1、监理日记记录不及时。
8 | 仙游 | 福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第五合同段 | 1、水泥混凝土路面养护不到位； 2、K13+780坡脚处框架梁露筋； 3、K13+940部分拱形骨架护坡雨水冲刷脱空； 4、K13+140护坡浆砌片石损坏； 5、K13+660-K13+900右侧排水沟断面尺寸抽检20点，不合格1点，断面尺寸（mm）实测值：566*564*576*591，设计值：底宽*顶宽*内侧高*外侧高（600*600*600*600）mm±30mm。 | 1、K13+600处部分杂物堆放在临边高处边缘； 2、K13+600处村道与主线交叉路口反光锥反光贴已模糊失效； 3、K15+800、K17+100处围挡反光条布设数量不足。 | 1、施工日志内容记录不全，人员未签字； 2、K14+710-K15+400左幅混凝土面层现场质量检验报告单检验频率不足；原始记录内容填写不全，未见开盘单； 3、施工检测报告（D5-XW-230830-01）中气温填写错误； 4、未见7月31日领导带班记录； 5、8月排查出的安全隐患，安全自查自纠台帐未体现。 | 1、边坡防护框架梁内业资料中试验检测报告滞后； 2、工地例会材料目录未及时更新。
9 | 城厢 | 228线城厢东进至笏枫公路段工程（K6+350-K8+630） | 1、施工扬尘较严重； 2、细集料（机制砂）抽检1组，不合格1组，颗粒级配、空隙率、堆积密度不符合JTG/T F30-2014标准指标要求。 | 1、K8+100处堆放材料未设置安全警示标志； 2、K7+600处反光锥反光贴已模糊失效。 | 1、未见施工月报报审表； 2、扬尘管控实施方案制定与现场实际不符，未见交底材料； 3、K8+400-K8+635右幅检验申请批复单监理未签字，下一道工序未填写； 4、9月新进场雨污水管道工安全教育内容与实际工作内容不符。 | 1、K8+272.8-K8+630右侧人行道水泥砼基层抽检资料，未进行外观检查； 2、K6+350-K6+550右侧人行道预制砖铺砌资料，未附纵向高程测表。