## Sheet1
附件2
人员履约情况表（2021年第四季度）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 人员在岗情况 | 监理单位 | 人员在岗情况 | 处罚建议 | 备注
1 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 人员全部在岗 | 无
2 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A6标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 1名监理工程师不在岗，其余人员在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
3 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A7标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 1名桥梁工程师不在岗，其余人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 1名监理工程师不在岗，其余人员在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
4 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A8标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 1名监理工程师不在岗，其余人员在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
5 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 1名监理工程师不在岗，其余人员在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
6 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A10标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 1名监理工程师不在岗，其余人员在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
7 | 联十一（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A11-2标段工程 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 中建集团 | 人员全部在岗 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 1名监理工程师不在岗，其余人员在岗 | 请业主单位严格按照中标合同和《莆田市普通公路工程质量管理实施细则》等相关规定进行处罚
8 | 莆田火车站配套预埋工程 | 莆田市轨道交通公司（福建福铁地方铁路开发公司代建） | 中铁二局集团有限公司 | 请假2人，其余人员全部在岗 | 重庆联盛建设项目管理公司 | 人员全部在岗 | 无

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 单位 | 姓名 | 列入信用依据 | 备注
1 | 省道306线56k+850～63k+200路段路面改造工程 | 福建磊鑫（集团）有限公司 | 张金龙 | 2015年上半年度全市在建普通公路水运工程质量安全大检查暨信用考核 项目经理未履约在岗