## Sheet1
附件3
县区监督项目评估情况表
序号 | 项目名称 | 县区 | 检查问题
1 | 县道X201城游线仙游五星段 | 仙游县 | 1. 路面面层施工养护不到位； 2. 桥头临边防护不到位； 3. 个别村道口警示标志不足。
2 | 国道G228东营围垦至月塘西园段 | 秀屿区 | 1. 沿线标线脱落，部分脱落严重； 2. 路面散落砂石未及时清理，存在路面污染。
3 | 县道X281城厢区龟山路（龟山至濑榜路）公路工程 | 城厢区 | 1. 路面散落砂石未及时清理，存在路面污染； 2. 边沟堵塞未及时清理； 3. 边施工边通车导向牌设置不足。
4 | 荔城区新度镇东浦余村街道桥危桥改造工程 | 荔城区 | 1. 桩基孔口安全防护不到位； 2. 钢筋现场随意堆放，防锈措施不到位； 3. 钢筋笼焊接焊渣未敲除，个别主筋焊伤。
5 | 县道X222大白线坪盘至东太桥扩宽工程 | 涵江区 | 1、沿线安全警示和反光标志设置不足； 2、水泥混凝土路面部分横缝预埋钢筋为螺纹钢筋； 3、沿线边坡几处塌方点未处理整治。