## Sheet1
附件1
2022年第一季度质量安全评估问题汇总表
序号 | 属地 县区 | 项目名称 | 施工现场问题（质量） | 施工现场问题（安全） | 内业问题（施工） | 内业问题（监理）
1 | 荔城、涵江 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标工程 | 1、钢筋加工厂（预制场旁边）内构件堆放杂乱，未达到标准化的分区要求； 2、现场桩基施工未见原始记录表； 3、临时钢筋加工场露天加工，未设置挡雨棚。 | 1、项目部出入登记检测制度落实不到位，登记表缺少部分人员测温记录；2、施工现场部分灭火器露天暴晒。3、三江口大桥主栈桥值班室出入登记检测制度落实不到位，部分人员进出未进行测温；4、徐厝互通12#墩旁与村道交叉口视线差，需增设凸面镜强化安全警示作用；5、徐厝互通主线桥现浇段吊运预压砂袋及落架时现场无人指挥，部分预压砂袋已破损；6、徐厝互通主线桥人员上下斜梯未设置安全警示标志；7、徐厝互通主线桥51#墩右幅钢板桩临边防护不到位。 | 1、部分桥梁上部结构已经达到龄期的内业资料中缺少试验检测报告；2、特种作业操作人员张晓斌（建筑焊工工种）及部分架子工人员操作资格证已过期；3、分包单位专职安全管理员黄国成安全证书已过期。 | 1、巡查记录未能有效发现问题，应付了事； 2、未见第一季度旁站记录； 3、质检资料整理归类混乱。
2 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A6标工程 | 1、梁场部分梁片存放临近存梁期限，请建设单位组织参建单位合理安排架梁时间，以免梁片存放超期。 | 1、预制梁场部分边梁在张拉前将底托支撑拆除，且斜撑设置不到位；2、黄石高架桥部分桥面孔口未加盖安全防护盖板。
3 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A7标工程 | 1、部分排水沟块石粒径偏大，勾缝不饱满； 2、临时钢筋场钢筋未遮盖。 |  | 1、排水工程资料滞后。 | 1、部分内业资料缺少试验检测报告； 2、监理日记、巡视记录内容流水账记录，发现问题基本口头通知和整改，缺少文字记录。
4 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A8标工程 | 1、现场钢筋套筒随意放置；部分钢筋镦粗工艺差，局部坏丝； 2、钢筋场材料标识牌未及时更新； 3、西徐大桥Y18-5T梁养护不到位，现场自动喷淋水压偏小，局部未养护到位； 4、现场个别梁片生产时采用纸皮止浆，且未清理纸皮； 5、西徐互通主线桥左幅第四跨桥面砼养护不到位。 | 1、项目部未配备免洗手消毒液；2、通往西徐互通便道旁及西徐互通右幅第四联现浇段桥下有不明裸露线头；3、西徐互通B匝道6#墩人员上下斜梯基底不平整、未设置垫板，盖梁操作平台临边安全防护未封闭；4、施工现场氧气、乙炔瓶存放点设置不规范，存放于露天环境且未设置遮阳措施。 | 1、K23+245西徐互通主线桥1#左幅横隔梁混凝土施工原始记录配合比未填写； 2、西徐互通主线桥5#左幅盖梁支座安装现场质量检验报告单支座高程检测结果未填写，未附水准测量记录； 3、T梁预应力压浆记录水泥浆强度未填写； 4、部分砼强度检测报告及混凝土开盘申请单未及时附上。 | 1、部分内业资料中缺少施工部位的中心桩号。
5 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标工程 | 1、梁场存梁区处多片梁片标识牌张拉日期未填写； 2、钢筋加工场分区较乱，材料标识牌未及时更新； 3、秀港互通主线桥左幅71墩连续段浇筑未拉毛，表面浮浆多； 4、秀港互通C匝道桥横隔梁主筋焊接长度不足； 5、秀港互通主线桥左幅74跨部分梁片梁顶预埋架立筋缺失。 | 1、项目现场出入口人员进出登记码未设置在醒目位置，现场工人临时驻地未见常态化消杀记录；部分人员疫情防控“一人一档”资料不齐全；项目部个别人员未佩戴口罩。2、预制梁场个别T梁未设置斜撑。3、钢筋加工场个别配电箱应急通道被杂物阻塞。4、秀港互通主线桥右幅第16联和第18联临边安全护栏未挂密目安全网，左幅第13联和第14联临边安全防护不到位。 | 1、秀港互通主线桥预制T梁混凝土施工原始记录配合比未填写，未附混凝土开盘申请单；2、秀港互通主线桥预制T梁预应力张拉记录表千斤顶标定日期填写错误。3、未见第一季度安全生产费用使用台账。4、未见第一季度临时用电巡视维修保养记录。5、特种设备第一季度日常检查维修记录不齐全。 | 1、部分内业资料缺少签字； 2、检表92中1月份浇筑T梁缺少试验检测报告； 3、施表-42中缺少28天水泥浆强度报告。
6 | 城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2标工程 | 1、拌合站料仓未做遮雨棚； 2、K30+300右幅5%水泥稳定层压实不到位； 3、K31+000右幅部分水泥稳定层养护不到位； 4、K18+290右幅5%水泥稳定层面上存在淤泥等，及时清理干净。 | 1、水稳拌合站料斗上人直梯不牢靠。 | 1、未见水稳拌合站施工人员安全教育及安全技术交底资料；2、临时用电巡视检查记录表未能体现检查具体内容；3、个别返岗人员疫情防控“一人一档”台帐未附健康码和行程码。4、东圳中桥Z0#桥台过渡板现场质量检验报告单砼强度未填写，未附开盘申请单。 | 1、1月份监理安全检查发现问题未附整改反馈；2、个别返岗人员疫情防控“一人一档”台帐未附行程码。3、部分内业资料缺少试验检测报告； 4、监理日记、巡视记录内容流水账记录，发现问题基本口头通知和整改，缺少文字记录。
7 | 城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A10标工程 |  |  | 1、下尾出海通道桥第一联现浇箱梁预应力张拉检验申请批复单下一道工序未填写，压浆记录水泥浆强度未填写，未附报告； 2、K33+026 18#桥台承台垫层混凝土强度施工记录砼配合比填写不全； 3、下尾大桥出海通道桥00#系梁检验申请批复单下一道工序未填写。 | 1、部分内业资料缺少试验检测报告； 2、监理日记、巡视记录内容流水账记录，发现问题基本口头通知和整改，缺少文字记录。
8 | 秀屿 | 莆田火车站配套预埋工程 | 1、右线隧道盾构施工,现场钢筋砼管片拼装个别位置相邻管片衬砌环间错台超过15mm，应及时调整施工工艺和施工方法，保证环间错台及环内错台符合技术规范要求； 2、预制钢筋砼管片现场堆放发现有出现缺边掉角等混凝土损坏的管片，应加强管片吊装、运输、安放、贮存等各个环节的管理，损坏的管片不得用于主要衬砌的拼装。 | 1、项目部出入口未见疫情常态化消杀记录，项目部食堂疫情常态化消杀记录不完整；2接收井几台挖掘机工作半径有交叉；3、始发井梯笼踏步部分防滑措施已失效，部分未设置防滑措施；4、始发井上下连接水管有破漏，导致局部电缆线被水浸泡；5、始发井主体结构负一层位置管线阻挡消防设施取用通道，井口护栏安装不牢固；6、始发井局部场地被油料污染，未及时处理；7、始发井龙门吊轨道端头止挡块位置设置不合理，且未见使用登记证，暂停使用。 | 1、预制管片的检漏试验、抗弯性能、抗拔性能等试验检测报告，注浆试验、防水材料试验等相关报告与现场各工序生产不同步，应加强内业资料管理；2、盾构掘进安全技术交底内容不够全面。 | 1、监理例会设计代表未参会； 2、监理日志内容记录不全，监理记录员未签字。