## Sheet1
附件2
县区监督项目评估情况表
序号 | 项目名称 | 县区 | 检查问题
1 | 2022 年仙游县危（病）桥改造工程B标段 | 仙游县 | 1.桥头封闭措施设置不到位。
2 | 平海湾疏港公路埭头及溪边连接线工程 | 秀屿区 | 1.施工现场出入口及施工便道与村道交叉路口未设置安全警示标志；2.涵洞施工未设置作业人员上下坡道或爬梯；3.涵洞墙身及挡土墙养护不到位。
3 | 莆田市城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 城厢区 | 1.下穿杭深线云庄大桥起吊车作业未设置安全警戒区域，并将吊件从人头顶吊过；2.灵川中桥施工便道安全警示标志设置不足；3.灵川中桥桥台蜂窝麻面密集；4.灵川中桥桥台背回填土石混填，石料粒径过大；5.下穿杭深线云庄大桥养护不到位。
4 | 荔城区新度镇东浦余村街道桥危桥改造工程 | 荔城区 | 1.桥梁部分泄水孔预埋深度不足； 2.桥梁护栏预埋钢筋间距不均匀；3.施工现场无专人指挥机械施工；4.施工区域围挡封闭措施落实不到位。
5 | 2021年度涵江区“四好农村路”示范路养护提升工程 | 涵江区 | 1.路面刻槽深度不足。