## Sheet1
附件2
2022年第一季度莆田市在建公路水运及涉铁预埋工程 现场安全问题复评情况汇总表
序号 | 项目名称 | 问题总数 | 基本整改（或已覆盖） | 整改不到位 | 备注
1 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A5标 | 7 | 7 | 0
2 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A6标 | 2 | 0 | 2
1.预制梁场部分边梁在张拉前将底托支撑拆除，且斜撑设置不到位；2.黄石高架桥部分桥面孔口未加盖安全防护盖板。
3 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A8标 | 3 | 3 | 0
4 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A9标 | 4 | 4 | 0
5 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程B2（A7、A10）标 | 1 | 1 | 0
6 | 莆田火车站配套预埋工程 | 7 | 5 | 2
1.始发井上下连接水管有破漏，导致局部电缆线被水浸泡；2.始发井主体结构负一层井口护栏安装不牢固。