## Sheet1
附件1
2022年第二季度质量安全评估问题汇总表
序号 | 属地 县区 | 项目名称 | 施工现场问题（质量） | 施工现场问题（安全） | 内业问题（施工） | 内业问题（监理） | 施工环保
1 | 荔城、涵江 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标工程 | 1、1号梁场钢筋加工场材料标识牌未更新； 2、三江口特大桥右幅7-7梁片标识牌未填写张拉时间； 3、部分预制台座底部坐标定位标志脱落； 4、三江口特大桥涵江侧引桥左幅7-2梁片局部凿毛不到位； 5、梁片钢筋绑扎部分扎丝丝头未朝向结构内弯； 6、桩基钢筋笼箍筋间距偏大，箍筋焊接长度不足，主筋焊接工艺差，焊渣未敲除； 7、荔城侧钢筋加工场钢筋切断机损坏，钢筋端头切割后卷边。 | 1.1号预制梁场个别灭火器压力过大。 2.三江口特大桥引桥第五跨和第六跨临边及湿接缝孔口安全防护不到位。 3.三江口特大桥引桥高处作业人员使用的简易操作平台固定措施不足，且个别高处作业人员未挂设安全带。 4.三江口特大桥引桥桥面个别配电箱倒伏，未张贴临时用电巡查维修记录，且PE线未连接。 5.拌合站料仓顶棚个别立柱及立柱间剪刀撑弯折损坏。 6.拌合站沉淀池周边未设置安全警示标志。 7.未建立危险化学品管理台帐。 8.未及时归档“平安工地”考评资料。 9.动火作业审批不规范，未对动火作业人员资格进行审查，部分动火作业证未签署审批意见。 10.安全生产责任制考核表填写不规范。 11.“安全生产强化年”“安全生产专项整治三年行动巩固提升年”等专项行动落实不到位，未见相关内业资料。 12.33#主墩钢栈桥平台电线布设凌乱，个别配电箱门损坏。 13.徐厝互通主线桥9#墩人员上下爬梯扶手松动，未在入口张贴安全警示标志和安全标语,并规定同时上下最大人数，且与盖梁平台间间隙过大，盖梁高处作业人员未挂设安全带。 14.徐厝互通主线桥右幅第六联现浇梁临边安全防护不到位。 15.对新进钢围堰班组人员有进行安全培训教育，但未开展考核工作。 | 1、4月份5月份内业资料中缺少试验检测报告，导致部分材料填写不完整。 | 1、混凝土旁站记录表中气温未填写； 2、4月份5月份内业资料缺少试验检测报告。
2 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A6标工程 | 1、梁片信息牌未喷涂； 2、梁片底托提前拆除； 3、黄石高架桥右16-3T梁端头蜂窝； 4、梁片钢筋绑扎扎丝未朝向结构内弯，主筋机械连接同截面超过50%，波纹管定位钢筋间距过大； 5、钢绞线、波纹管露天堆放； 6、钢筋加工场未设置材料标识牌。 | 1.架桥机和龙门吊未设置特种设备管理专栏。 2.预制梁场龙门吊轨道有杂物和杂草未清理。 3.预制梁场个别住人集装箱未配置灭火器，消防柜损坏，活动板房灭火器配置不足。 4.黄石高架桥第20跨至第24跨湿接缝孔口及临边安全防护未及时跟进。 5.2022年4月、5月平安工地月自评报告分数填写有误，与实际考核表分数不相符。 6.6月14日施工项目部下发2022-002号安全整改通知单，桥梁分包班组未签收，且已达整改时限未见整改反馈资料。 | 1、施工日志签字不全； 2、第二季度试验检测报告滞后缺少。 | 1、巡视日记中没有记录监理工程师通知书； 2、第二季度试验检测报告滞后缺少。
3 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A8标工程 | 1、钢筋加工场材料标识牌未更新； 2、梁片养护不到位，部分梁片未及时拆模养护； 3、梁片信息牌未喷涂； 4、B匝道6-4T梁端头损坏； 5、西徐互通主线桥17号墩现浇箱梁第五联伸缩缝预埋钢筋高度参差不齐，现浇箱梁梁端伸缩缝处混凝土出现反坡，与T梁端存在高差。 | 1.预制梁场个别T梁起吊钢丝绳与梁板接触位置未使用安全包角垫块。 2.西徐互通主线桥第11跨至第20跨中间分隔带及部分孔口未挂设安全网。 3.预制梁场旁与村道交叉路口未设置安全警示标志。 4.部分特种作业人员进场未及时报监理批复，特种作业人员名单未及时更新。 5.未建立危险物品管理台帐。 6.未见5月份安全周例会资料。 | 1、第二季度施工月报内容雷同； 2、曹猛施工日志本中缺4月25至28日，4月18日至24日为复印件； 3、西徐互通主线桥右幅23-1T梁强度报告滞后，混凝土施工原始记录内容记录不全。 | 1、监理日记部分签字不全； 2、第二季度试验检测报告滞后缺少； | 1.钢筋场附近路基段扬尘比较严重；2.西徐互通便道施工扬尘严重；
4 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标工程 | 1、秀港互通主线桥右幅12联现浇段波纹管定位筋间距过大； 2、钢筋加工场镦粗钢筋车丝后丝头未做防锈处理，未使用保护套保护； 3、T梁钢筋焊接工艺差，烧伤主筋； 4、保通便道边坡拱形骨架雨水冲刷损毁。 | 1.项目部出入口疫情防控值班人员不在岗，5月25日之后无外来人员来访登记记录。 2.秀港互通主线桥第12联至第15联临边安全防护不到位，第15联施工区域周边与相邻村道之间未设置安全警戒隔离带。 3.预制梁场排水沟堵塞。 4.钢筋加工场消防箱沙量不足且长杂草。 5.未设置特种设备管理专栏。 6.“安全生产强化年”“安全生产大检查”等专项行动落实不到位，未见相关内业资料。 7.未建立危险物品管理台帐。 8.未见5月20日以来安全周例会资料。 | 1、施工月报中质量控制问题雷同； 2、秀港互通C匝道桥1#墩现场质量检验报告单未二次签注； 3、CK0+282.983一跨湿接缝现场质量检验报告单强度报告滞后、中间交工证书未签字； 4、未见秀港互通主线桥Z60#墩混凝土开盘申请单。 | 1、第二季度监理日记签字不全； 2、第二季度试验检测报告滞后缺少。
5 | 秀屿 | 莆田火车站配套预埋工程 | 1、左线隧道盾构第8环管片安装过程中有损坏现象，缺边掉角严重，应加强管片半成品保护，防止出现类似情况； 2、机械油管漏油污染已安装的管片； 3、左线隧道负环段个别螺栓未旋紧； 4、砂浆拌合站料仓积水； 5、料仓材料标识牌未更新； 6、右线隧道已进洞施工33环，应马上进行排气通风设备的安装。 | 1.始发井右线隧道内盾构机司机操作室未配置灭火器。 2.始发井右线隧道内个别走道栏杆间有较大缺口，存在人员跌落危险。 3.始发井右线隧道内未设置应急疏散标志。 4.始发井龙门吊未设置特种设备管理专栏。 5.未建立危险物品管理台帐。 6.全员安全生产责任制落实不到位，部分安全例会未组织全部部门参会。 7.“安全生产大检查”专项行动落实不到位，未见相关内业资料。8、始发井现场部分电缆露天堆放凌乱，应按规定堆放并采取遮盖措施集中堆放。 9、始发井现场油料标识牌与实际标识（泡沫剂）不一致，请及时更放或调整。 10、始发井左洞电线未采用架空处理，存在电线浸水。 11、始发井右洞洞口注浆孔封闭未到位，造成现场洞口滴水严重。 | 1、人员变更，项目部上墙牌子未及时信息更新； 2、施工日志内容记录不全； 3、管片拼装工程检验批质量验收记录监理未签字，未见具体评定记录表。 | 1、监理通知书编号不规范，既有打印的也有手写； 2、监理通知书内容未填入监理日志； 3、大部分监理抽检资料缺少。
6 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A7合同段 | 1、路基平整度较差，路基杂草需清除。 | 1.天马天桥电线搭设在防撞护栏钢筋上，K19+100处配电箱周围有杂物。 2.“安全生产强化年”“安全生产大检查”等专项行动落实不到位，未见相关内业资料。 3.未见2022年以来动火作业审批材料。 4.安全月例会会议纪要内容简单，未体现本月安全工作情况。 | 1、DK0+074.01倒虹吸管型基础砼浇筑施工原始记录砼配合比与开盘单不一致； 2、6月份施工月报进度偏差未分析原因。 | 1、检验表288填写错误，检验表21填写错误； 2、检验表22缺少沟底水准测量表； 3、第二季度试验检测报告滞后缺少。 | 1.拌合站处部分材料未覆盖，引起扬尘；2.天马互通匝道桥施工便道洒水频率不足，部分路段存在扬尘现象；3.后八轮等货车运载材料偏高，未覆盖。
7 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A10标段 | 1、下尾出海通道桥伸缩缝钢筋预埋偏低； 2、桥面铺装半成品钢筋网片钢筋间距偏大，现场检查间距10*12cm，设计间距10*10cm，清场处理。 | 1.下尾出海通道桥第一联人员上下爬梯临边安全防护网未完全封闭，且未张贴安全警示标志。 2.下尾出海通道桥第一联个别磨平机皮带防护罩破损。3.“安全生产强化年”“安全生产大检查”等专项行动落实不到位，未见相关内业资料。 4.未见2022年以来动火作业审批材料。 5.安全月例会会议纪要内容简单，未体现本月安全工作情况。 | 1、K33+026.451 18#桥台挡块砼养护构件养护记录与实际不符； 2、K33+026.451下尾出海匝道桥第六联现浇箱梁钢筋安装现场质量检验报告单填写错误。 | 1、第二季度试验检测报告滞后缺少。
8 | 城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2标段 | 1、拌合站（A7段）料仓堆料过高，串料; 2、K28+800水稳层两侧养护不到位； 3、水泥稳定粒料拌合站材料标识牌未设置。 |  | 1、5月份施工日志记录简单。 | 1、第二季度试验检测报告滞后缺少。
9 | 仙游 | 福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第五合同段 |  | 1、未制定6月份项目负责人带班生产计划；2、未将“平安工地”建设管理制度纳入项目安全生产管理制度；3、部分特种作业人员进场未报监理审批；4、部分安全日记未将当日安全隐患排查及整改情况记录；5、与部分村道交叉口安全警示标志设置不足。 | 1、未见施工月报审批单； 2、部分检验申请批复单监理未签字。