## Sheet1
附件2
县区监督项目评估情况表
序号 | 项目名称 | 县区 | 检查问题
1 | 2021年仙游县危（病）桥改造工程B标段 | 仙游县 | 1.桥梁锥坡有杂物未及时清理。2.桥梁临边安全防护不到位。3.桥台部分位置养护不到位。
2 | 平海湾疏港公路埭头及溪边连接线工程（溪边连接线XK0+869.678～XK1+349.194） | 秀屿区 | 1.挡土墙施工临边安全防护不到位。2.项目与疏港路交叉路口未完全封闭围挡。
3 | 莆田市城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 城厢区 | 1.拌合站部分硬化破损，引起扬尘；2.K4+647段路基未及时洒水，扬尘严重；3.K4+700段路基堆放洞渣未及时覆盖，避免水土流失。
4 | 莆田市城厢区县道X282灵川至华亭公路工程下穿铁路杭深线云庄特大桥 | 城厢区 | 1、预制梁场预制T梁信息标识填写不完整，T梁编号、浇筑及张拉时间等关键信息未及时填写。2、预制梁场部分预制T梁在建立预应力体系前将横隔板底托拆除。3、预制梁场龙门吊吊钩缺失安全保险扣。4、预制梁场部分预制T梁养护不到位，养护土工布覆盖面积不足。5、预制梁场部分预制T梁主筋焊接连接端头未预弯，两根连接钢筋中心线不在同一个轴线上。6、预制梁场部分预制T梁钢绞线两端未进行编号。7、钢筋加工场无材料标识牌。