## Sheet1
附件1
2022年第三季度质量安全评估问题汇总表
序号 | 属地 县区 | 项目名称 | 施工现场问题（质量） | 施工现场问题（安全） | 内业问题（施工） | 内业问题（监理） | 施工环保
1 | 涵江 | 省道S209（莆田福州连接段）萩芦溪大桥工程项目 | 1、现场钢筋笼直接放置在土壤上，未做好下垫； 2、钢筋笼机械连接钢筋镦粗未磨平，镦粗长度明显不足，丝头未使用保护套保护。 | 1、项目部入口疫情防控点未配备口罩、免手洗消毒液等防疫用品； 2、海堤旁一级配电箱无法上锁，漏电保护器额定漏电动作时间为0.1s； 3、泥浆池临边安全防护不到位。 | 1、人员签字不全（项目部人员还未批复）； 2、部分砼强度报告滞后； 3、未建立月安全例会台帐； 4、未建立消防器材安全检查台帐； 5、综合应急预案中涉及的危险源种类、数量与危险源清单不一致； 6、履带吊人员安全三级教育考试内容与现场施工实际不相符。 | 1、人员签字不全（项目部人员还未批复）； 2、部分砼强度报告滞后； 3、J1总监办未及时更新疫情防控一人一档台帐资料； 4、监理通知单<J1(安)-A5-060>未附整改反馈资料。 | 1.施工便道扬尘严重。
2 | 荔城、涵江 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标段 | 1、拌合站1号料仓中砂积水严重，现场排水沟堵塞； 2、料仓标志牌混乱，料仓中为碎石，标识牌显示为砂； 3、未见钢筋场材料标识牌； 4、三江口特大桥涵江侧引桥0号桥台旁钢筋网片锈蚀严重； 5、三江口特大桥第八跨右幅第四片梁梁顶表面裂纹较多，请建设单位组织参建单位分析原因，明确问题并整改； 6、梁场部分T梁凿毛不到位； 7、32#-20号桩基声测管未封盖； 8、三江口特大桥荔城侧钢筋加工场未见钢筋大样图。 | 1、拌合站料仓前排水沟堵塞； 2、钢筋加工场套丝机用开关箱不满足“一机一闸一漏一箱”要求，出线无保护零线； 3、三江口特大桥引桥第11-14跨湿接缝孔口处未加盖防护盖板； 4、32#主墩部分桩基旁孔口未设置安全防护盖板； 5、33#主墩部分桩基旁孔口未设置安全防护盖板； 6、预制梁场部分配电箱线路未标注用途，箱门标识信息模糊不清； 7、预制梁场徐厝互通主线桥左幅23-1边梁未设置斜撑； 8、栈桥与底龙骨作业面人员上下爬梯设置不规范，底龙骨作业面未配备救生圈，底板未及时跟进施工。 | 1、部分砼强度报告滞后； 2、未见项目领导带班记录； 3、新进场桩基施工人员安全教育考试内容与实际不相符； 4、未及时更新特种作业人员进出场台帐。 | 1、部分砼强度报告滞后； 2、J1总监办未及时更新疫情防控一人一档台帐资料； 3、监理通知单<J1(安)-A5-060>未附整改反馈资料。
3 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A6标工程 | 1、钢筋场钢筋镦粗未磨平，无保护套保护； 2、现场多片箱梁养护不到位； 3、惠上河大桥右幅1-5#箱梁同条件试块未做标记，边角拆模损坏严重； 4、惠上河大桥1-6#箱梁底板顶面保护层设置不到位，现场露筋较多； 5、梁场多处箱梁已张拉，张拉时间未填写； 6、黄石高架桥左幅第二跨防撞护栏钢筋间距不均匀； 7、黄石高架桥左幅第二跨第三片梁和第四片梁之间高差较大，请建设单位组织参建单位分析原因，并整改反馈； 8、黄石高架桥多处湿接缝浇筑振捣不到位，多处出现浮浆、露筋，现场养护不到位，桥面碎石较多。 | 1、预制梁场出入口值班室无人在岗值班； 2、黄石高架桥两端桥头未封闭，第1-2跨湿接缝孔口未加盖防护盖板； 3、未及时清理预制梁场生活垃圾、施工废料； 4、项目部出入口疫情防控登记点未配备测温仪。 | 1、检表69中部分检验栏未填写； 2、部分砼强度报告滞后； 3、未见2022年8月以来龙门吊、架桥机维保记录； 4、2022年8月以来的施工安全日志未体现安全检查相关情况； 5、未见2022年8月份安全生产费用使用台帐。 | 1、巡视日记、监理日记流水账记录无问题记录； 2、监理单位未及时更新疫情防控一人一档台帐； 3、未见8月份监理安全月例会会议纪要。
4 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A7合同段 | 1、通道2排水沟养护不到位，勾缝工艺较差； 2、通道2砼路面切缝深度不足，不满足三分之一。 | 1、部分桥梁、路面交通导改措施不完善； 2、拌合站料仓前排水沟堵塞； 3、拌合站“五牌一图”设置不齐全； 4、项目部出入口进出人员疫情防控无9月份登记记录。 | 1、路基防护工程中监表1施工放样报验单字迹潦草建议返工重做； 2、检验表75中缺少基底承载力数据； 3、砼强度报告滞后； 4、未及时更新9月份安全检查台帐。 | 1、部分内业资料签字不全； 2、砼强度报告滞后； 3、监理单位未及时更新疫情防控一人一档台帐； 4、未见8月份监理安全月例会会议纪要。 | 1.天马互通处施工扬尘严重，做好降尘措施。
5 | 城厢、荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2标段 | 1、水泥稳定粒料拌合站料仓堆料过高，串料； 2、A7段拌合站料仓材料标识牌脱落。 | 1、部分桥梁、路面交通导改措施不完善； 2、拌合站料仓前排水沟堵塞； 3、拌合站“五牌一图”设置不齐全； 4、项目部出入口进出人员疫情防控无9月份登记记录。 | 1、监表28中钢筋、模板安装情况无数据； 2、部分内业资料签字不全。 | 1、部分内业资料签字不全。 2、监理单位未及时更新疫情防控一人一档台帐； 3、未见8月份监理安全月例会会议纪要。 | 1.现场施工扬尘严重，应加强控制。
6 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A8标工程 | 1、排水沟砼浇筑后未及时养护； 2、现场局部钢筋露天堆放，且堆放在路基上，部分钢筋受到污染。 | 1、土海大桥、西徐互通主线桥两端桥头未封闭； 2、K22+700挡墙施工基坑临边安全防护设置不到位。 | 1、张拉记录表中砼10天试块强度无数据； 2、压浆记录缺少砼强度数据； 3、砼强度报告滞后； 4、部分内业资料缺少签字。 5、未见8月份安全月例会会议纪要； 6、未及时更新特种设备“一机一档”管理台账； 7、疫情防控一人一档台帐中个别人员未附健康码和行程码。 | 1、砼强度报告滞后，部分内业签字不全； 2、检验表64中填写不清有涂改，建议返工重做。 3、监理单位未及时更新疫情防控一人一档台帐； 4、未见8月份监理安全月例会会议纪要。 | 1、路基段施工扬尘较大。
7 | 仙游 | 福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第五合同段 | 1、K12+070挡墙未及时拆模养护； 2、K12+300挡墙蜂窝，泄水孔设置距离偏大； 3、挡墙浇筑后加固模板用螺杆钢筋未及时切除； 4、K13+700路基未设置临时排水沟。 | 1、项目部出入口疫情防控值班点未登记部分外来人员信息； 2、K13+500路基未开挖临时排水沟； 3、破碎场旁施工车辆停放点距边坡过近； 4、K12+400挡墙施工、K12+800旁便道临边安全防护不到位，反光标志设置效果差； 5、项目起点处未设置工程告示牌和安全警示标牌； | 1、部分内业资料签字不全有涂改，日期漏写，建议涂改部分返工处理； 2、部分测表内业中缺少示意图绘制。 3、未建立作业人员进退场台帐； 4、防汛防台应急预案针对性不强，需进一步完善； 5、未及时更新机械设备管理台帐； 6、未见架子工廖永强、电工李佳铭安全教育及安全技术交底记录。 | 1、K16+020圆管涵基础砂垫层中压实度数据填写不规范； 2、石方路基测表13中示意图未绘制； 3、监理单位未建立疫情防控一人一档台帐； 4、针对监理通知单（20220712）的整改回复中，部分问题整改图片无法体现整改情况。
8 | 秀屿 | 莆田火车站配套预埋工程 | 1、接收井侧墙基面支撑拆除遗留孔洞未修补，基面不平整； 2、接收井侧墙防水板搭接长度不足，破损处未修补； 3、接收井侧墙止水钢板安装错误，未按图纸安装； 4、右线隧道监控量测预埋点整体不规范； 5、预制管片个别有出现缺边掉角现象，应加强成品保护。 | 1、接收井围护结构内部分电缆线未架空； 2、接收井人员上下爬梯安全网挂设不规范； 3、接收井四周排水沟未及时清理淤泥； 4、始发井循环水池旁积水严重，未及时清理； 5、始发井井底沉淀池旁电缆线未架空，配电箱存在一闸多机现象； 6、始发井场地内应分区停放车辆； 7、始发井龙门吊作业时无安全员现场指挥。 | 1、部分内业资料有涂改建议返工处理； 2、部分施工内业资料中无设计数据无检测频率。 3、未及时建立新进场人员疫情防控一人一档资料； 4、龙门吊司机安全技术交底内容与施工现场实际不符； 5、部分施工安全日志未记录当日安全检查发现问题。 | 1、内业资料滞后； 2、接收井负二层侧墙砼浇筑开工前安全生产条件未经监理审查确认。
9 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标工程 | 1、秀港互通主线桥左37-5T梁未见留置同条件试块； 2、梁片养护不到位，土工布覆盖不到位； 3、钢筋场机械连接钢筋丝头未使用保护套保护； 4、桥面钢绞线露天堆放，未覆盖。 | 1、秀港主线桥左幅第九联湿接缝孔口处未加盖安全防护盖板。 | 1、支座安装检验表159中支座四角高差一栏无数据； 2、部分支座安装检验中缺少测量放样检测表； 3、砼试验检测报告滞后。 4、架桥机维修保养记录中所列检查事项不全面； 5、8月22日安全隐患排查记录与施工安全日志记录不一致； 6、未见消防器材安全检查台帐； | 1、部分内业资料签字不全； 2、砼试验检测报告滞后。 3、监理单位未及时更新疫情防控一人一档台帐； 4、未见8月份监理安全月例会会议纪要。
10 | 城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A10标段 |  | 1、项目部出入口进出人员疫情防控无9月份登记记录。 | 1、AK0+586盖板涵台帽测表1中未作示意图； 2、砼试验检测报告滞后； 3、未及时更新机械设备台帐； 4、未及时更新安全检查台帐。 | 1、部分内业资料签字不全； 2、砼试验检测报告滞后； 3、监理单位未及时更新疫情防控一人一档台帐； 4、未见8月份监理安全月例会会议纪要。