## Sheet1
附件2
2023年第一季度莆田市在建公路水运及涉铁预埋工程 现场安全问题复评情况汇总表
序号 | 项目名称 | 问题总数 | 基本整改（或已覆盖） | 整改不到位 | 备注
1 | 纵三线仙游境内段工程第五合同段 | 6 | 6 | 0
2 | 228线城厢东进至笏枫公路段工程（K6+350-K8+630） | 4 | 4 | 0
3 | 省道S209萩芦溪大桥工程 | 4 | 3 | 1
1.萩芦溪大桥右3-6桩基支栈桥局部孔口及临边安全防护设置不到位。
4 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A5标 | 7 | 7 | 0
5 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A7标 | 2 | 2 | 0
6 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A8标 | 4 | 4 | 0
7 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程A9标 | 3 | 2 | 1
1.秀港互通B匝道部分湿接缝孔口未及时进行安全防护。
8 | 莆田火车站配套预埋工程 | 4 | 4 | 0
9 | 秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程项目A1合同段 | 3 | 3 | 0