## Sheet1
附件1
2023年第二季度质量安全评估问题汇总表
序号 | 属地 县区 | 项目名称 | 施工现场问题（质量） | 施工现场问题（安全） | 内业问题（施工） | 内业问题（监理）
1 | 仙游 | 福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第五合同段 | 1、K12+130涵洞口弃土堵塞； 2、K16+200框架梁养护不及时； 3、部分路面硬刻槽未及时施工； 4、部分边坡受雨水冲刷； 5、现场施工扬尘较大。 | 1、K12+000、K16+620临边安全防护及警示标志设置不到位； 2、K16+110处边坡部分危石、悬石未清理。 | 1、施检表225和40检验结果数据未填写； 2、K14+529盖板涵缺少部分试验报告； 3、部分内业资料中日期、桩号、部位填写不完整； 4、本年度未重新签订岗位安全生产责状； 5、未见临时用电巡视维修记录； 6、关于安全生产月、重大事故隐患专项排查整治2023行动的学习培训记录不齐全。 | 1、缺少6月份旁站记录； 2、检验评定表签字不齐全； 3、缺隐蔽工程记录； 4、监理通知书未建立台账； 5、监理安全例会内容未体现上月发现问题整改情况，部分参会人员未签到。
2 | 城厢 | 228线城厢东进至笏枫公路段工程（K6+350-K8+630） | 1、部分沥青路面污染。 | 1、K7+610、K7+800处沥青路面施工封闭措施不足。 | 1、水准测量记录表中示意图未标注； 2、施检表41中路面总厚度未填写； 3、安全施工日志记录不够具体，未将安全隐患自查发现问题及整改情况进行登记； 4、部分安全技术交底资料中交底人未签字； 5、平安工地建设管理不规范（施工单位自评表未计算综合得分）。 | 1、部分近期抽检资料未及时附试验报告； 2、上面层监理抽检资料，未体现路面总厚度； 3、部分监理日志未及时审核签字； 4、平安工地建设管理不规范（监理单位未及时对施工单位开展季度评价）。
3 | 涵江 | 省道S209（莆田福州连接段）萩芦溪大桥工程 | 1、萩芦溪大桥Y3-3#桩基无渣样时间记录； 2、拌合站配合比标识牌未及时更新； 3、拌合站料仓前排水不畅，排水沟堵塞，部分料仓存在积水。 | 1、右2-1#桩基部分用电设备违规使用插排； 2、钢栈桥与支栈桥连接处、跨线处局部踢脚板、栏杆立柱及封闭措施设置不到位。 | 1、涉及砼强度现场质量检验报告单砼强度未及时填写，未附砼强度检测报告； 2、结构物检验申请批复单未附混凝土开盘申请单； 3、针对电焊工的安全教育及安全技术交底内容不全面； 4、针对重大事故隐患专项排查整治2023行动的培训教育资料不齐全； 5、5月份安全自查有发现消防安全问题，当月平安工地自评中未对此项进行扣分。 | 1、萩芦溪大桥Z15-1、Z15-2桩基检验申请批复单未附护筒顶水准测量记录表； 2、萩芦溪大桥Y15-1桩基混凝土旁站记录坍落度未填写； 3、墩柱混凝土旁站记录方量未填写； 4、萩芦溪大桥Z17柱系梁现场质量检验报告单保护层厚度检查项目填写错误。
4 | 荔城、涵江 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标工程 | 1、支座钢板及波纹管露天堆放，未覆盖； 2、项目部旁钢筋加工场部分原材料钢筋未设置材料标志牌； 3、33#主墩左幅塔柱表面存在裂纹； 4、三江口特大桥32#墩平台钢筋网片锈蚀严重，清场处理； 5、31#墩现场灌注桩钻孔施工，钻孔原始记录表数据不全，没有记录各地质情况，各地质取样不全，未记录日期； 6、31#墩钢筋笼制作，钢筋接头车丝不到位，局部坏丝严重。 | 1、32#主墩施工区域消防器材设置不规范，部分灭火器未采用专用箱存放，露天暴晒； 2、32#主墩一个二级配电箱直接接用电设备，且箱门与箱体间缺失编织软铜线，部分出线未接保护零线； 3、32#主墩施工材料吊运固定及防坠措施不足； 4、33#主墩钢围堰平台下横梁支架为放置电器设备搭设的简易平台固定及防坠物措施不足； 5、1#塔吊爬模个别走道板间隙较大，且部分钢板网未完全封闭； 6、预制梁场钢筋加工区个别配电箱箱门损坏及一台电风扇外罩缺失； 7、预制梁场排水沟电缆线未架空； 8、预制梁场旁住人集装箱电器设备摆放在潮湿环境，且液化石油气瓶露天暴晒； 9、钢筋加工场一台电焊机电线及电焊工劳保手套破损； 10、钢筋加工场消防沙池沙量不足，滋生杂草，个别消防铲折断损坏。 | 1、三江口特大桥涵江侧引桥Y19-01桩基钻孔桩成孔现场质量检验报告单孔中心位置检验结果未填写； 2、涵江侧引桥桩基钢筋安装现场质量检验报告单钢筋骨架底端高程检验结果未填写； 3、T梁压浆现场质量检验报告单水泥浆强度未填写； 4、5月份安全自查有发现焊接切割问题，当月平安工地中未对此项进行扣分； 5、未见1#塔吊每月维修保养记录； 6、J1-A5-050监理整改通知单安全问题整改反馈照片与所提问题不对应。 | 1、三江口特大桥32#承台左幅钢筋安装现场质量检验报告单两排以上排距检验结果未填写； 2、涉及砼强度现场质量检验报告单砼强度未及时填写，未附砼强度检测报告。
5 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A6标工程 | 1、惠上大桥桥面上废弃钢筋未清除； 2、涵洞口排水沟堵塞。 |  | 1、施工日志内容记录不全，记录滞后； 2、新增变更改路8碎石层自检资料滞后。
6 | 荔城 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A7合同段 | 1、惠上1号桥0号台锥坡受雨水冲刷脱空； 2、K19+200右幅排水沟损坏堵塞。 | 1、惠上2号桥中央分隔带临边防护不到位； 2、涵港大道右幅L匝道K0+650、K0+660雨水井临边安全防护不到位。 | 1、ZFK21+060盖板沟基础砼浇筑养护记录开始时间错误； 2、锥坡砌筑自检资料滞后； 3、工人花名册进场时间未填写； 4、未建立消防消防器材使用登记台账； 5、5月份安全费用台账报审表未盖章。 | 1、盖板沟砼强度报告滞后； 2、检验表3中缺少施工记录。
7 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A8标工程 | 1、K2+960挡墙养护不及时。 | 1、K22+335处涵洞顶部及K22+960处挡土墙顶部堆放石块、材料等杂物未及时清理。 | 1、路基、边沟自检资料滞后； 2、未建立机械设备分类管理台账、人员花名册及安全隐患自查自改问题清单； 3、未见本季度安全生产例会相关材料。。
8 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标工程 | 1、秀港互通主线桥标高带钢筋网钢筋间距部分偏大，锈蚀比较严重。 | 1、秀港互通主线桥右幅第19联端头临边安全防护不到位。 | 1、刘瑞施工日志内容过于简单，多项数据未记录； 2、4月份、5月份施工月报中内容存在雷同，比如质量问题及隐患问题一致； 3、秀港互通主线桥右幅13联桥面铺装层钢筋与砼施工原始记录中配合比等关键指标均未填写； 4、未见秀港互通主线桥K24+615.8中Y34#墩负弯矩的后张法预应力张拉记录表； 5、未及时组织开展应急演练。 | 1、监理通知单未建立台账； 2、秀港互通主线桥右幅第8联左侧防撞护栏钢筋安装现场质量检验报告单钢筋搭接方式填写错误； 3、巡视记录中未记录发现问题及整改情况。
9 | 荔城、城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2标段 | 1、下尾大桥B匝道垃圾污染路面； 2、下尾大桥K32+000桥面沥青摊铺发生滴撒落，清除返工处理； 3、拌合站（A7）料仓积水，部分材料标志牌未设置。 | 3、摊铺机施工未配置灭火器。 | 1、施工日志中未见下尾AK0+000-254左侧声屏障相关记录； 2、部分自检资料强度报告滞后； 3、工人花名册进场时间未填写； 4、未建立消防消防器材使用登记台账； 5、5月份安全费用台账报审表未盖章。 | 1、监理日记中部分签字不全，天气情况未填写； 2、检验表46中宽度一栏填写错误。
10 | 秀屿 | 莆田火车站配套预埋工程 | 1、右线隧道检查，190环等几处管片接缝处渗水严重，请检查原因是否同步注浆量不足，并及时二次补充注浆； 2、右线隧道165环等几处盾构管片安装出现相邻纵横缝位置错台超过规范允许值，应加强安装施工工艺管理； 3、现场管片安装及同步注浆后，经询问现场管理人员，试验室未采用有效试验手段，如（无损检测技术）检查管片背后注浆密实情况，未能有效发现孔洞或注浆不密实，以便指导补充注浆，请施工单位马上及时组织检测。 | 1、始发井负一层沿铁质围栏走线的电线未采取绝缘措施； 2、始发井龙门吊吊钩防脱钩装置损坏； 3、始发井龙门吊在吊运过程中人员指挥不到位； 4、接收井内局部电线泡在水中，需悬空架设； 5、接收井内灭火器配备数量不足。 | 1、成型隧道检验批质量验收记录未附测量记录； 2、未及时更新特种作业人员管理台帐，进退场记录登记不全； 3、文件传达机制建立不到位，第二季度以来，施工项目部未收到我中心制发的多份文件，请建设单位牵头建立文件传达机制，确保文件精神第一时间传达部署到项目各参建单位。 | 1、内业资料缺少附件，无实测数据，隐蔽工程缺少影像资料。
11 | 秀屿 | 秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程项目A1合同段 | 1、落客平台S1连接线第六联腹板钢筋焊接工艺差、焊渣未清理，扎丝绑扎较差； 2、S连接线1号桥S11-1-1钻孔桩原始记录记录不全； 3、钢筋场分区乱，标志标牌不足； 4、S连接线1号桥施工便道现场扬尘较大。 | 1、S连接线1号桥第六联桥面配电箱存在违规使用排插、一闸多机情况； 2、S连接线1号桥第七联部分孔洞未覆盖，存在高空坠物风险； 3、S连接线1号桥外汽车吊在吊运过程中指挥不到位； 4、S连接线1号桥S11-1-1钻孔桩施工孔口安全防护不到位； 5、钢筋加工场部分灭火器失效； 6、钢筋加工场三台桁吊吊钩防脱钩装置缺失。 | 1、桩基未附施工放样报验单； 2、桩基成孔检验申请批复单未附钢护筒水准测量记录表； 3、凌厝互通J匝道桥1-2#桩基钻孔灌注桩现场质量检验报告单及终孔后灌注混凝土前检测记录钻孔倾斜度填写错误。 | 1、抽检内业资料中有部分数据涂改，建议重做； 2、工地例会材料与变更会议材料混合，建议分开整理。