## Sheet1
附件3
县区监督项目评估情况表
序号 | 项目名称 | 县区 | 检查问题
1 | 县道X282灵川至华亭公路工程 | 城厢区 | 1.水稳层施工前下承层未湿润； 2.摊铺机施工未配置灭火器； 3.灵川大桥路段堆放材料未放置安全警示标志。
2 | 县道X205黄平线黄石段提升改造工程 | 荔城区 | 1.路面面层模板高度不足； 2.部分路面横向拉杆钢筋长度不足； 3.黄石4#桥桥头搭板与路面连接处预埋钢筋间距过大； 4.边通车边施工路段爆闪灯、导向牌、限速、夜间反光标志等安全警示标志不完善； 5.挖掘机作业无专人指挥。
3 | 笏石镇松林桥危桥改造工程 | 秀屿区 | 1、现场桥面污染严重； 2、临边防护设置不足。