## Sheet1
附件1
2024年第一季度综合评估问题汇总表
序号 | 属地 县区 | 项目名称 | 施工现场问题（质量） | 施工现场问题（安全） | 内业问题（施工） | 内业问题（监理）
1 | 涵江 | 省道S209（莆田福州连接段）萩芦溪大桥工程 | 1、9#墩柱预留钢筋存在锈蚀，未做防锈措施； 2、个别墩柱模板未及时拆除； 3、桩基钢筋笼机械连接丝头无保护套，存在锈蚀； 4、梁场中梁片信息标识牌信息不全。 | 1、钢栈桥全线多处踢脚板缺损； 2、11#墩旁钢栈桥护栏倾斜变形； 3、10#墩现浇盖梁作业平台支架、模板未及时拆除； 4、部分配电箱安全警示标志脱落； 5、钢筋加工场旁龙门吊停用期间挂钩未收起。 | 1、2024年防台防汛应急预案未及时更新； 2、3月份防汛检查记录未建立台账； 3、2号塔吊未取得特种设备使用登记证书； 4、Z6-1桩基钻孔灌注桩钢筋安装现场质量检验报告单主筋间距检验结果填写不全； 5、桩基钻孔灌注桩现场质量检验报告单砼强度未填写，未附混凝土开盘单； 6、预应力管道压浆及封锚现场质量检验报告单浆体强度未填写。 | 1、监理通知单未建立台账； 2、未见巡视记录； 3、桩基现场质量检验报告单砼强度未填写； 4、预应力管道压浆现场质量检验报告单浆体强度未填写。
2 | 荔城、涵江 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A5标工程 | 1、三江口特大桥主塔平台上未做到工完场清，场地材料混乱； 2、34#薄壁墩平台上半成品钢筋锈蚀严重，不得投入使用。 | 1、风速测量仪损坏未及时修复； 2、32#主墩下作业平台通道护栏倒伏损坏； 3、个别配电箱停用期间未上锁； 4、37#墩左幅盖梁施工平台未设置踢脚板，临边防护栏杆缺失一根立柱；护栏防护网松动损坏，平台踏板局部变形； 5、37#墩桥下电缆线未架空布设，部分电缆线浸泡水中； 6、施工出入口未设置明显告示牌及安全警示标志。 | 1、2024年防台防汛应急预案未及时更新； 2、3月份防汛检查记录未建立台账； 3、T梁现场质量检验报告单混凝土强度未填写，未附试验检测报告； 4、预应力管道压浆现场质量检验报告单浆体强度未填写； 5、33#索塔右幅斜拉桥混凝土索塔柱现场质量检验报告单检验结果填写不全。 | 1、未见监理单位对监理人员开展的复工复产安全教育记录； 2、T梁现场质量检验报告单混凝土强度未填写，未附试验检测报告； 3、预应力管道压浆现场质量检验报告单浆体强度未填写； 4、监理通知单台账未更新。
3 | 秀屿 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段A9标工程 |  | 1、施工现场配电箱门未上锁； 2、施工现场电缆线随意拖地； 3、临时板房灭火器丢失。
4 | 荔城、城厢 | 联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段B2合同段 | 1、天马互通OK0+235靠涵港大道位置级配碎石混合料摊铺轻微离析。 | 1、O匝道水稳层施工后雨水井井口未及时防护； 2、拼宽桥护栏倾倒未起到警示防护作用。 | 1、未见班组对个人安全技术交底； 2、机械设备未见复工复产前检查维修保养记录。 | 1、监理2月份安全例会内容与实际不相符。
5 | 秀屿 | 联十一线跨湄洲湾港口铁路支线立交桥工程 | 1、梁片预制场存梁区部分梁片存梁时间超过三个月，请建设单位尽快组织架梁，避免超期。 | 1、梁场灭火器未按要求定期巡查； 2、梁场配电箱未按要求上锁。 | 1、未见项目主要负责人带队检查隐患排查记录； 2、签字不全，混凝土试验检测报告滞后； 3、施工日记未经项目经理审核。 | 1、未见1季度监理抽检资料； 2、未见监理巡视记录。
6 | 城厢 | G228线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段） | 1、临时钢筋加工场未设置大样图； 2、路面破除时存在扬尘污染。 | 1、封闭施工路段安全员未在现场指挥交通，个别电动车在施工现场通行； 2、施工路段未提前设置施工告知牌及警示标志。 | 1、逐级签订的安全生产责任书未标注签订时间； 2、未见临时用电巡查记录，机械检查维修保养记录； 3、每月安全生产例会未附照片，前一个月检查发现的安全隐患未在下一个月例会记录中体现闭合； 4、未建立消防器材领取台帐； 5、未建立监理通知单台帐； 6、领导带班检查发现安全隐患未提现整改闭合； 7、部分安全技术交底只进行一级交底； 8、混凝土护栏技术交底未体现植筋施工要求； 9、混凝土护栏钢筋安装现场质量检验报告单检验结果填写有误； 10、混凝土护栏现场质量检验报告单砼强度检验结果填写有误。 | 1、下发的监理通知单未建立台帐； 2、监理整改通知书目录顺序错误； 3、部分内页资料有涂改不清晰。
7 | 秀屿 | 秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程项目A2合同段 | 1、桩基声测管未套保护盖； 2、路基清表施工扬尘较大； 3、C匝道1号桥桩基原始记录未及时记录，渣样信息不全； 4、钢筋场钢筋笼墩粗工艺差、主筋局部烧伤。 | 1、收费站办公楼桩基施工泥浆池防护栏杆变形且存在防护缺口； 2、C匝道1号桥桩基施工现场临时用电不规范，多条电缆线随地放置； 3、钢筋加工厂旁板房电缆线接头裸露，部分电缆线表面破损； 4、近城港大道侧、凌厝安置房侧等临边防护不到位，未设置防护网。 | 1、安全教育培训未附现场照片及签到表； 2、未办理意外伤害保险； 3、未按规定逐级签订安全生产责任书； 4、分安全技术交底只进行一级交底； 5、未见机械设备检查维修保养记录； 6、安全生产费用使用计划未审批； 7、分部工程开工报告未附混凝土相关检测报告； 8、路基试验段总结资料未及时完善； 9、桩基、路基质检资料滞后。 | 1、未见安全技术交底及教育培训资料； 2、收费棚房建桩基资料签字不全； 3、监理日志审核人签字不齐全； 4、对于现场存在质量安全问题，未及时下发书面通知要求整改。
8 | 秀屿 | 国道G228线秀屿区平海上林至东峤上塘段工程（下房特大桥段） |  | 1、两端封闭围挡反光条、爆闪灯设置不足； 2、未在封闭两端提前设置工程告示牌。 | 1、1月份危险源辨识清单内容不够全面； 2、未见1月14日和1月15日领导带班记录。 | 1、监理单位未对2024年防台防汛应急预案进行审批。
9 | 秀屿 | 莆田火车站配套预埋工程 | 1、接收井预留洞口岩石层出现渗水，项目接近收尾阶段，渗水问题如何解决，请参建单位尽快制定整改方案及措施。 | 1、接收井内部分电线表面破损，灭火器配置数量不足，请对全线的用电、消防进行一次全面排查； 2、接收井内洞口外积水严重。 | 1、3月份防汛检查记录未建立台账； 2、F2盾构壁后加固填充注浆自检资料未及时跟进。 | 1、监理日志内容偏于简单，总监未及时审核。