## Sheet1
附件3
县区监督项目评估情况表
序号 | 项目名称 | 县区 | 检查问题
1 | 仙游县石峰至清水道路建设工程 | 仙游县 | 1.水泥混凝土路面刻槽深度不足；2.部分浆砌挡墙砂浆不均，泄水口设置不足；3.桥台台背回填使用部分非透水性材料；4.K0+250-K0+350路基边坡临边防护不到位；5.施工出入口未设置施工告示牌。
2 | 荔城区天马村桥梁基础设施灾后修复项目 | 荔城区 | 1.现场钢筋未能及时除锈；2.现场混凝土养护不到位；3.入口处未设置工程告示牌；4.基坑临边防护不到位，未完全封闭；5.存在配电箱一箱多闸、违规使用电排插的情况；6.吊运过程未安排专人指挥；7.临时活动板房灭火器未用箱子存放、配置数量不足；8.工地封闭围挡反光条配置不足。
3 | 秀屿区砺山村西山村道建设工程 | 秀屿区 | 1.部分混凝土路面抗滑构造深度不足；2.边通车边施工路段反光锥摆放不到位、摆放数量不足。